黄石市财政项目支出绩效评价报告

	黄石市财政项目支出绩效评价报告

（2019年度）

                  项目名称：抽检、检查专项
项目单位：黄石市市场监督管理局
主管部门：黄石市市场监督管理局

评价机构：自评

2020年7月


一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。根据《中华人民共和国食品安全法》第八十七条、《中华人民共和国药品管理法》第六十五条、《中华人民共和国药品管理法实施条例》第八章、《医疗器械监督管理条例》第二十九条、第三十条、《化妆品监督管理条例》第四十七条、《保健食品管理办法》第二十六条、《关于进一步加强流通环节食用农产品质量安全监管工作的通知》鄂食药监文（2015）61号文件，对食品、食用农产品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品进行抽样监督抽检和执法抽检检测，按照相关规定公布检测结果并根据检测结果进行相应的后处理。
（二）项目资金来源和使用情况：年初预算35万元，全部为财政补助收入，实际使用8.8万元。
（三）项目实施情况。监督检查五品（食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械）生产、经营、使用单位，并开展靶向性抽验。组织药品抽检212批次、化妆品27批次、医疗器械15批次，不良反应报告完成药品2158份、医疗器械495份、化妆品109份、药物滥用157份。



二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。避免不合格食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械产生的危害和经济损失。杜绝不合格食品、药品在市场上继续流通≥90%；确保高风险、大数量的食品、药品安全不合格样品立案查处100%，后处理100%，保障食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械使用安全有效工作进一步加强。


（二）项目绩效评价目的，在市委、市政府正确领导下，按照省局的部署要求，坚持“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”的总体思路，全面落实“四个最严”和“四有两责”要求，严防、严管、严控食品药品安全风险，守住了不发生食品药品安全事故的底线。各项工作取得了明显成效。
（三）绩效分析，2018年年底执行数8.8万元。全年药品抽检239批次，不合格3批次，合格率98.7%；化妆品27批次，1批次不合格，合格率96%。医疗器械15批次，未收到省局的不合格报告。排查肉制品生产企业24家次，严防严控非洲猪瘟的传播，全市食品生产领域未发生非洲猪瘟疫情。开展饮料专项整治，重点针对桶装水生产企业，检查企业卫生状况、水源水质、净化消毒设施、产品出厂检验、水桶材质、回收桶清洗消毒情况及使用的洗涤剂和消毒剂等是否符合要求，排查饮料生产企业43家次，下达整改通知书6份，抽取桶装饮用水30批次，4批次不合格。开展食品标签专项检查，检查企业10家，纠正问题产品标签2个。
（四）评价结论。我单位按照有关程序进行自评，由于机构改革项目经费执行率不高，但仍产生了比较高的社会效益，因此评价结论结果为良好。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。加强资金管理，及时申请资金，确保资金使用与年初项目申报表一致；加强专项资金使用，严格专款专用，严禁挤占挪用。
（二）存在的问题及原因分析。无

（三）建议。无
四、其他需说明的问题

当前，绩效评价工作是财务管理工作的重要组成部分，我局领导重视，全员参与，但是，由于这项工作是一项新的财务管理要求，我们还是缺乏工作经验，有待进一步学习政策法规，努力规范财务管理行为。

PAGE  
2

